汪清县第二轮土地承包到期后

再延长30年整县试点工作实施方案

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》精神，根据中共吉林省委农村工作领导小组办公室、吉林省农业农村厅《关于做好2024年度第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的通知》（吉农组办〔2024〕6号）文件要求，扎实做好第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点工作（以下简称“二轮延包”），结合我县实际，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实国家、省、州决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧扣处理好农民和土地关系主线，坚持农户家庭承包经营基础性地位，保持农村土地承包关系稳定并长久不变，赋予农民更加充分而有保障的土地权利，巩固和完善农村基本经营制度，扎实开展二轮延包工作，积极探索延包方式、程序、机制，着力破解存在的突出矛盾和问题，为二轮延包工作积累实践经验。

（二）基本原则。

——稳定土地承包关系。第二轮土地承包到期后坚持延包原则，不将承包地打乱重分，确保绝大多数农户原有承包地继续保持稳定，对因自然灾害损毁等特殊情形且群众普遍要求调整土地的村组，依法依规从严掌握。在新承包期继续提倡“增人不增地、减人不减地”。

——尊重农民主体地位。尊重农民意愿，把选择权交给农民尊重农民首创精神，充分发挥其主动性和创造性，凝聚广大农民智慧和力量，破解延包工作中的难题。加强示范引导，坚持民主公开程序，在法律政策范围内通过民主协商自主调节利益关系。

——依法依规有序推进。严格按照法律政策有关要求，一切从实际出发，因地制宜，不搞强迫命令，不搞一刀切。鼓励基层积极探索，对存在问题，深入研究，审慎决策，在现有法律政策框架下积极探索有效解决路径。

——维护农村社会稳定。以农村社会安定为前提，按照“保持稳定、尊重历史、照顾现实、分类处置”的原则，及时研究解决可能出现的矛盾纠纷，妥善解决群众利益诉求，确保不出现群体性事件。

（三）目标任务。

2025年12月底前，以全县各村第二轮土地承包到期时间为起点，再延长30年，依法签订承包合同，探索形成一套延包程序，探索解决主要问题，形成一系列可复制、可推广的延包典型经验。

二、试点范围和基本情况

（一）试点范围。整县试点，即全县9个乡镇200个行政村试点。

（二）基本情况。汪清县辖8镇1乡3个街道200个行政村，总人口20.72万，其中，农业人口8.78万人。全县国土遥感耕地面积7.13万公顷，二调集体耕地6.46万公顷，其中，基本农田5.86万公顷。全县农村土地确权面积3.2万公顷。

三、试点内容

（一）调查承包现状。开展第二轮土地承包到期后再延长30年摸底调查工作，一是摸清第二轮土地承包以来农户家庭承包人口及承包地变化情况；二是摸清确权登记颁证到户情况；三是摸清整户消亡、全家进城落户、村民国籍变更及整户无地等情况；四是摸清村、组集体土地利用现状新增开荒地和机动地留用等情况；五是摸清第二轮土地承包以来土地征用情况。

（二）探索开展延包工作的一般程序。依照《中华人民共和国农村土地承包法》规定，结合我县实际，指导各村组探索延包工作一般程序。包括：选举延包工作小组、拟定并公布延包方案、开展集体经济组织成员身份确认、召开集体经济组织成员的村民会议、讨论通过延包方案、公开组织实施延包方案、制定重大问题处置办法、签订土地承包合同等。

（三）积极探索农村承包地延包具体办法。一是稳定土地承包关系。第二轮土地承包到期后应坚持延包原则，不得将承包地打乱重分，确保绝大多数农户原有承包地继续保持稳定。对少数存在承包地因自然灾害毁损等特殊情形且群众普遍要求调地村组，届时可按照大稳定、小调整原则，由农民集体民主协商，经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意，并报乡镇政府和县级政府农业农村行政主管部门批准，可在个别农户间做适当调整，但要依法依规从严掌握。二是第二轮土地承包到期后再延长30年。现有承包地在第二轮土地承包到期后由农户继续承包，承包期再延长30年，以第二轮土地承包到期为起点计算。三是探索利用集体所有的机动地、开荒地、依法收回的承包地等，依照法律程序调整发包给无地少地农户。四是在保持土地承包关系稳定和农民群众自愿认可的前提下，探索引导有条件的村（组）结合高标田建设、土地开发整理、适度规模经营等现代农业发展方向，推动解决承包地细碎化等问题。五是探索农村土地承包权依法自愿有偿转让和有偿退出机制，对进城落户的农户，引导支持其按自愿有偿原则依法在本集体经济组织内转让承包地，也可鼓励多种形式流转承包地经营权。六是探索建立土地承包管理信息化机制，建立土地承包信息数据库更新和日常变更机制。七是探索土地承包合同管理与不动产统一登记有序衔接的路径，县农业农村局与县自然资源局共同建立土地承包合同管理信息共享化机制，实现数据共享。

四、工作步骤

本次试点任务重点做好以下七个阶段工作。

（一）宣传动员（2024年4月底前）。召开全县动员大会，就开展第二轮土地承包到期后再延长30年工作进行动员和部署，统一思想、明确任务，落实责任，确保工作稳步推进。

（二）推选延包工作小组（2024年5月底前）。由本集体经济组织三分之二以上成员参加的村民会议选举产生延包工作小组。不能回村组参加延包的人员须办理委托书，指定委托人，由委托人代为履行延包行为。

（三）开展摸底调查工作（2024年6月底前）。充分利用承包地确权登记颁证和农村集体产权制度改革成果，形成基本情况调查表，逐一入户核实，重点调查二轮土地承包以来家庭承包人口及承包地变化情况、存在的矛盾纠纷和历史遗留问题、农民延包意愿等情况。

（四）制定延包方案（2024年12月底前）。各村组在广泛征求群众意见的基础上，参照上级政策清单，拟定延包方案并在村组内公示15天，经民主程序讨论通过，报乡镇二轮延包领导小组批复后实施。2024年12月底完成全县60%以上村延包方案制定，2025年5月底前全部完成。

（五）签订合同（2025年6月底前）。每个乡镇选择1个村率先签订合同，其他村按进度陆续签订。

（六）建档立卷（2025年12月31日前）。对工作的各种资料，按档案部门要求进行归纳、整理、立卷。

（七）梳理总结（2025年12月底前）。对二轮延包工作进行认真总结，总结成熟的经验做法和政策措施形成制度。

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立汪清县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作领导小组，由书记和县长担任组长，副书记和分管副县长任副组长，县委办、县政府办、县纪委、县委政法委、县信访局、县妇女联合会、县公安局、县自然资源局、县水利局、县农业农村局、县林业局、县档案馆、各乡镇等相关部门主要负责人组成（简称“县二轮延包领导小组”）。综合协调和研究解决试点工作中的重点问题。领导小组下设办公室在县农业农村局，由县农业农村局局长兼任办公室主任。各乡镇党委、政府参照县二轮延包领导小组成立相应领导小组，各村组选举产生二轮延包工作小组。

（二）明确责任分工。县农业农村局牵头开展二轮延包工作，负责二轮延包过程中综合协调、相关制度制定、会议组织以及其他日常事务；县自然资源局负责工作推进过程中涉及地块所需的第三次全国土地调查成果、基本农田数据成果资料、集体土地和国有土地边界相关资料及其他所需土地资料，不动产统一登记工作衔接等；县财政局负责协调落实工作经费；县司法局负责参与研究制定二轮延包工作中相关政策并提供法律问题的解决方案；县妇联负责二轮延包工作中妇女权益保护；县公安局负责参与村组户籍、村民信息确认；县档案局负责指导二轮延包工作中相关资料的归档工作；各乡镇负责具体组织实施二轮延包工作；其他成员单位按照职责做好二轮延包工作中的相关工作，加强部门间的协调合作。

（三）强化工作保障。二轮延包工作不得向农民收取任何费用，所需经费积极向上级争取，不足部分由县财政保障，确保二轮延包工作顺利推进。切实强化二轮延包工作经费管理，规范资金使用方向，努力降低工作成本，确保资金使用安全高效。

（四）严肃工作纪律。二轮延包工作坚持封闭运行，不对外宣传报道。严格按照国家法律政策，积极应对、妥善处理试点工作中出现的新情况、新问题，重大问题及时上报请示，确保不发生群体性事件。对影响二轮延包工作的集体和个人，通报批评、严肃问责。

（五）加强信息反馈。及时做好总结和反馈，各乡镇每月26日向县二轮延包领导小组办公室报送工作进展情况、主要做法、存在问题以及相关建议，遇到重大问题及时报告。县二轮延包领导小组将定期研究解决工作中遇到的相关问题，确保试点工作顺利进行。

附件

汪清县第二轮土地承包到期后

再延长30年试点工作领导小组

组  长：窦庆国   县委书记

金桂英   县委副书记、县政府县长

副组长：屠铭钊   县委副书记

赵  勇   县政府副县长

成  员：孙士龙   县委办公室主任

金  波   县政府办公室主任

王继盛   县纪委常务副书记、监委副主任

夏常青   县委政法委常务副书记

王宗兴   县信访局局长

河银姬   县妇女联合会主席

吕大勇   县公安局政委

朴  哲   县司法局局长

于乐发   县水利局局长

陈乃阳   县农业农村局局长

姜洪波   县林业局局长

丁明玲   县档案馆馆长

相振涛   县自然资源局副局长

郑木红   汪清镇党委书记

许兢强   天桥岭镇人民政府镇长

朱龙男   百草沟镇党委书记

姜  军   罗子沟镇党委书记

严军哲   大兴沟镇党委书记

崔  日   东光镇党委书记

曹  阳   春阳镇党委书记

高明绪   复兴镇党委书记

柳  林   鸡冠乡人民政府乡长

领导小组办公室设在县农业农村局，办公室主任由陈乃阳同志兼任。领导小组成员如有变化，由相关职务接任人员自然接替，不再另行发文。

汪清县人民政府办公室                     2024年4月28日印发